## Synthèse
Synthèse du projet : construction neuve
annonce 131396 · Èze. Tous les chiffres viennent des onglets Hypothèses et Bilan (cas médian).
| Chiffre d'affaires TTC |  | Coût de revient TTC | Coût du financement
| 6904189.6 |  | 4626490 | 822322.505
| Résultat net |  | Marge nette / chiffre d'affaires HT | Marge nette / coût de revient
| 534195.3713 |  | 9.285% | 12.66%
| Apport des associés |  | Rendement sur l'apport | Point bas de trésorerie
| 693973.5 |  | 76.98% | 170986.6367
HYPOTHÈSES PRINCIPALES
| Terrain (prix négocié) | 2136000
| Surface habitable vendue | 452.2
| Prix de vente TTC au m² (médian) | 15268
| Construction et VRD | 1307000
| Financement (taux annuel) | 9%
| Mois de la vente | 20
Pour changer un chiffre : onglet Hypothèses. Lecture : Bilan, Trésorerie, Sensibilité, Comparatif. Estimation indicative, à confirmer par devis et par un expert-comptable.

## Hypothèses
Hypothèses : annonce 131396 · Èze
Modifiez les cellules jaunes : tous les onglets se recalculent. Estimation indicative, pas un certificat d'urbanisme.
Poste | Unité | Valeur | Source / commentaire
Achat
Prix d'achat (prix demandé) | € | 2200000 | Annonce
Frais de notaire (ancien) | % | 8 | Droits de mutation + émoluments, environ 8 %
Revente (€/m², ancien haut de gamme Èze)
Prix de revente prudent | €/m² | 8340 | Q1 des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente médian | €/m² | 11650 | Médiane des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente optimiste (vue mer) | €/m² | 13500 | Médiane + prime vue mer panoramique (hypothèse)
Surfaces (m²)
Surface habitable existante | m² | 230 | Annonce
Extension prudente (plain-pied) | m² | 61 | Calcul PLU : min(emprise restante 61 m², 80 m²)
Extension maximale | m² | 98 | Calcul PLU : emprise restante 61 m² sur 2 niveaux en gradins (coef. 0,8), plafonnée au plancher résiduel
Travaux (€ HT)
Rénovation lourde haut de gamme | €/m² | 1500 | Estimation à confirmer par devis
Extension en pente, site inscrit | €/m² | 4000 | Fourchette 3 500-4 500 €/m² (ABF, soutènements, accès difficile)
Terrassement et soutènement (extension) | €/m² créé | 300 | Pente 40,5 %, estimation
Frais et taxes
VRD et raccordements | % travaux | 8 | Estimation
Honoraires architecte (obligatoire) + bureaux d'études | % travaux | 12 | Mission complète, 10 à 14 %
Honoraires rénovation (maîtrise d'œuvre) | % travaux | 6 | Estimation
Taxe d'aménagement : valeur forfaitaire | €/m² | 1000 | Ordre de grandeur, à vérifier
Taxe d'aménagement : taux cumulé commune + département | % | 7.5 | Hypothèse, à vérifier en mairie
Assurance dommages-ouvrage | % travaux | 3 | Estimation
Aléas de chantier | % travaux | 10 | Règle de prudence
Commercialisation | % du CA | 3 | Honoraires d'agence à la revente
Financement et objectif
Taux du crédit | %/an | 5 | Hypothèse (achat + 50 % des travaux financés)
Durée du projet : rénovation | mois | 12 | Estimation
Durée du projet : extension | mois | 20 | Permis + ABF + chantier
Marge nette visée | % du CA | 15 | Objectif
Construction neuve : projet
Surface de plancher | m² | 476 | Maximum PLU calculé : emprise 380 m² × 2 niveaux, gradins, piscine et stationnement déduits
Surface habitable vendue / surface de plancher | % | 95 | Ratio habitable / plancher retenu
Prix de vente TTC du neuf : prudent | €/m² | 13000 | Bas de la fourchette du secteur (neuf haut de gamme à Èze)
Prix de vente TTC du neuf : médian | €/m² | 15268 | Prix visé par l'étude locale, neuf haut de gamme à Èze
Prix de vente TTC du neuf : optimiste | €/m² | 19000 | Haut de la fourchette du secteur (19 000 à 20 000 €/m², vue mer)
TVA sur la vente | % | 20 | Vente d'un bien neuf par une société
TVA sur les travaux et honoraires | % | 20 | Récupérable sur les dépenses (régime de la TVA sur le prix total)
Régime de TVA de la vente (0 = sur le prix total, 1 = sur la marge) | 0 ou 1 | 0 | Neuf : TVA sur le prix total. En TVA sur la marge, la TVA des dépenses n'est pas récupérable
Construction neuve : acquisition (marchand de biens)
Prix d'achat négocié du terrain | € | 2136000 | Prix affiché (2 200 000 €) moins la marge de négociation estimée de la fiche (2,9 %), modifiable
Frais d'agence TTC | € | 89000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : montant fixe, à ajuster si le prix change
Notaire | € | 21000 | Régime marchand de biens avec engagement de construire, à confirmer avec le notaire
Construction neuve : travaux (TTC)
Construction et VRD | € | 1307000 | Calibré : 4462 €/m² TTC (base 2000 € HT/m² du département 06, palier de gamme × 1,30, pente 41 % × 1,30, VRD et TVA)
Démolition et désamiantage | € | 300000 | Surface existante × 100 à 120 €/m² (+ 30 €/m² de désamiantage si bâti ancien)
Piscine | € | 60000 | Villa haut de gamme (neuf à 15 268 €/m²) : piscine incluse
Cuisine | € | 36000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Jardin et extérieurs | € | 95000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Ameublement | € | 119000 | Vente meublée seulement en haut de gamme (neuf à 8 000 €/m² et plus)
Raccordements (eau, électricité) | € | 20000 | Terrain nu : viabilisation complète ; majoration en pente
Aléas (% de la construction et de la démolition) | % | 7 | Réserve pour imprévus ; 7 % en terrain pentu
Construction neuve : honoraires et frais (TTC)
Gestion du projet | € | 173000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Architecte et bureaux d'études | € | 65000 | 5 % du coût de construction. À mettre à 0 s'il est compris dans la gestion du projet
Études de sol G1 et G2 | € | 15000 | G1 et G2 ; plus coûteuses en terrain pentu (retrait-gonflement, stabilité)
Taxe d'aménagement | € | 24000 | Valeur forfaitaire 1 007 €/m² × taux cumulé estimé à 5 % (à vérifier en mairie)
Dommages-ouvrage | € | 39000 | 3 % du coût de construction
Autres assurances (chantier, RC) | € | 15000 | Ajouté par l'étude locale
Construction neuve : financement participatif
Taux annuel du financement participatif | % | 9 | Financement participatif
Durée du financement | mois | 20 | Du mois 1 (achat du terrain) à la vente
Apport (% du besoin) | % | 15 | Apport des associés
Frais de collecte (% du besoin) | % | 4.7 | Étude locale : 4,7 %
Frais de garantie | € | 15000 | Forfait
Construction neuve : calendrier et impôt
Mois de la vente | mois | 20 | Mois 1 = achat du terrain, après permis purgé (financement en deux tranches)
Taux d'impôt sur les sociétés | % | 25 | Taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € ignoré (prudent)

## Bilan
Bilan de rentabilité : construction neuve (annonce 131396 · Èze)
Coûts TTC et HT, financement, vente et résultat. Calculé à partir de l'onglet Hypothèses, avec le prix de vente médian (prudent et optimiste : voir Comparatif et Sensibilité).
Poste | TTC | HT | Commentaire
ACQUISITION
Terrain | 2136000 | 2136000 | Sans TVA
Frais d'agence | 89000 | 74166.6667
Notaire | 21000 | 21000 | Sans TVA
TRAVAUX
Construction et VRD | 1307000 | 1089166.6667
Démolition et désamiantage | 300000 | 250000
Piscine | 60000 | 50000
Cuisine | 36000 | 30000
Jardin et extérieurs | 95000 | 79166.6667
Ameublement | 119000 | 99166.6667
Raccordements | 20000 | 16666.6667
Aléas | 112490 | 93741.6667 | % de la construction et de la démolition
HONORAIRES ET FRAIS
Gestion du projet | 173000 | 144166.6667
Architecte et bureaux d'études | 65000 | 54166.6667
Études de sol | 15000 | 12500
Taxe d'aménagement | 24000 | 24000 | Sans TVA
Dommages-ouvrage | 39000 | 32500
Autres assurances | 15000 | 12500
Coût de revient hors financement | 4626490 | 4218908.3333
FINANCEMENT
Besoin à financer (coût TTC) | 4626490
Apport des associés | 693973.5
Prêt | 3932516.5
Intérêts | 589877.475
Frais de collecte | 217445.03
Frais de garantie | 15000
Coût du financement | 822322.505
VENTE
Chiffre d'affaires TTC | 6904189.6 |  | Surface habitable vendue × prix médian
Chiffre d'affaires HT | 5753491.3333 |  | TVA sur le prix total, ou sur la marge selon le régime choisi
Prix de vente HT au m² | 12723.3333
Surface habitable vendue (m²) | 452.2 |  | Surface de plancher × ratio habitable
RÉSULTAT
Marge HT avant financement | 1534583
Résultat avant impôt | 712260.495
Impôt sur les sociétés | 178065.1238
Résultat net | 534195.3713
Marge nette sur le chiffre d'affaires HT | 9.285% |  | Indicateur regardé par les financeurs
Marge nette sur le coût de revient HT | 12.66%
Rendement sur l'apport | 76.98%

## Trésorerie
Plan de trésorerie mensuel
Mois 1 = achat du terrain. Début et fin (cases jaunes) : la dépense est répartie à parts égales sur la période. Montants TTC.
Poste | Début | Fin | Total | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
ENCAISSEMENTS
Apport des associés | 1 | 1 | 693973.5 | 693973.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prêt (financement participatif) | 1 | 1 | 3932516.5 | 3932516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vente |  |  | 6904189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de TVA sur les dépenses (mois suivant) |  |  |  | 0 | 19677.7778 | 61344.4444 | 17130.7986 | 18241.9097 | 18241.9097 | 18241.9097 | 17130.7986 | 17130.7986 | 17130.7986 | 17130.7986 | 17130.7986 | 17130.7986 | 16228.0208 | 16228.0208 | 19561.3542 | 24839.1319 | 27839.1319 | 34422.4653 | 11358.3333 | 1441.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉCAISSEMENTS
Terrain | 1 | 1 | 2136000 | -2136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'agence | 1 | 1 | 89000 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notaire | 1 | 1 | 21000 | -21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Études de sol | 1 | 1 | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion du projet | 1 | 20 | 173000 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | -8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Architecte et bureaux d'études | 1 | 12 | 65000 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | -5416.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Démolition et désamiantage | 2 | 2 | 300000 | 0 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dommages-ouvrage | 2 | 2 | 39000 | 0 | -39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres assurances | 2 | 2 | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction et VRD | 3 | 18 | 1307000 | 0 | 0 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | -81687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aléas | 3 | 18 | 112490 | 0 | 0 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | -7030.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordements | 4 | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -6666.6667 | -6666.6667 | -6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxe d'aménagement | 4 | 4 | 24000 | 0 | 0 | 0 | -24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piscine | 15 | 17 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jardin et extérieurs | 16 | 18 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31666.6667 | -31666.6667 | -31666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuisine | 17 | 18 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000 | -18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ameublement | 18 | 19 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59500 | -59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de collecte et de garantie | 1 | 1 | 232445.03 | -232445.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement du prêt et intérêts |  |  | 4522393.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4522393.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA collectée sur la vente (mois suivant) |  |  | 1150698.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150698.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impôt sur les sociétés (2 mois après la vente) |  |  | 178065.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178065.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde du mois |  |  |  | 2118978.3033 | -348388.8889 | -41440.3472 | -116320.6597 | -91209.5486 | -91209.5486 | -84542.8819 | -85653.9931 | -85653.9931 | -85653.9931 | -85653.9931 | -85653.9931 | -80237.3264 | -81140.1042 | -101140.1042 | -129473.4375 | -142195.6597 | -178695.6597 | -33727.5347 | 2384503.9583 | -1149256.6 | -178065.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie cumulée |  |  |  | 2118978.3033 | 1770589.4144 | 1729149.0672 | 1612828.4075 | 1521618.8589 | 1430409.3103 | 1345866.4283 | 1260212.4353 | 1174558.4422 | 1088904.4492 | 1003250.4561 | 917596.4631 | 837359.1367 | 756219.0325 | 655078.9283 | 525605.4908 | 383409.8311 | 204714.1714 | 170986.6367 | 2555490.595 | 1406233.995 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713 | 1228168.8713
En rouge : mois où la trésorerie cumulée est négative, il faut un apport ou un déblocage de fonds. Fin de projet : trésorerie cumulée = apport + résultat net.

## Sensibilité
Sensibilité du résultat net
Résultat net (après impôt) selon le prix de vente TTC au m² et le coût de construction (cas médian). Le financement est recalculé avec le coût.
Coût de construction · prix TTC/m² | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
-10% | -1453.0212 | 319406.9841 | 639903.7341 | 1167281.9841 | 1694660.2341
-5% | -71925.2631 | 266552.8027 | 587049.5527 | 1114427.8027 | 1641806.0527
0% | -142397.505 | 213698.6213 | 534195.3713 | 1061573.6213 | 1588951.8713
5% | -212869.7469 | 160844.4398 | 481341.1898 | 1008719.4398 | 1536097.6898
10% | -283341.9888 | 107990.2584 | 428487.0084 | 955865.2584 | 1483243.5084
Prix de vente minimum (TTC/m²) pour ne pas perdre d'argent | 13377.8793
Vert : 1 M€ net ou plus. Rouge : moins de 500 k€.
Données reprises du bilan
Coût de revient HT hors financement | 4218908.3333
Coût du financement | 822322.505
Coût du financement par € de coût TTC en plus | 0.1745
Construction et VRD avec aléas (TTC) | 1398490
Surface vendue (m²) · prix TTC/m², coût du bilan | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
432.2 | -359064.1717 | 37023.6213 | 343345.3713 | 847398.6213 | 1351451.8713
442.2 | -250730.8383 | 125361.1213 | 438770.3713 | 954486.1213 | 1470201.8713
452.2 | -142397.505 | 213698.6213 | 534195.3713 | 1061573.6213 | 1588951.8713
462.2 | -34064.1717 | 302036.1213 | 629620.3713 | 1168661.1213 | 1707701.8713

## Comparatif
Comparatif des scénarios : annonce 131396 · Èze
Scénario | Statut | Raison | Marge nette |  |  | Marge nette en % du CA |  |  | Prix d'achat max pour la marge visée
|  |  | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Pour le classement (hors improbable)
Rénover-revendre | Possible | Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF. | -1054959.75 | -316498.75 | 96236.25 | -55% | -11.81% | 3.099% | 1015970.2381 | 1566469.3563 | 1874150.1323 | -316498.75
Extension maximale | Limité | Emprise restante 61 m² (380 m² autorisés, moins piscine 30 m² et bâti existant 263 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 289 m²). 98 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 40,5 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet. | -516446.85 | 536662.75 | 1125258.75 | -18.88% | 14.04% | 25.41% | 1407884.7436 | 2168788.6752 | 2594067.3077 | 536662.75
Surélévation | Impossible | Le bâti a déjà 2 niveaux et mesure 8 m pour 7 m à l'égout autorisés (8,50 m en hauteur frontale à Èze) : aucun niveau supplémentaire possible. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Extension + rénovation | Possible | Extension prudente de 61 m² de plain-pied et rénovation lourde des 230 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins. | -1040005.075 | -105691.375 | 416508.125 | -42.85% | -3.118% | 10.6% | 999960.6197 | 1675030.8761 | 2052336.0043 | -105691.375
Division parcellaire | Impossible | Unité foncière de 1 522 m², sous le seuil de 800 m² retenu pour détacher un lot : avec emprise 30 %, pleine terre 45 %, reculs de 3 m et pente de 40,5 %, le lot détaché serait inférieur à 300 m² et la maison existante ne respecterait plus les reculs. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Démolition-reconstruction (neuf) | Limité | Villa neuve de 476 m² de plancher, soit 452 m² habitables vendus (maximum PLU : emprise 380 m², 2 niveaux, stationnement), vendue au prix du neuf haut de gamme. Bilan complet : TVA, financement participatif et impôt sur les sociétés. En site inscrit, la démolition exige un permis de démolir et l'avis de l'ABF ; sur une pente de 40,5 %, les terrassements pèsent lourd. | -142397.505 | 534195.3713 | 1588951.8713 | -2.907% | 9.285% | 22.19% | 1180560.0922 | 1762702.621 | 2720619.6921 | 534195.3713
Lots (plusieurs logements) | Impossible | Aucun lot à bâtir (division impossible) et zone UFb3 pavillonnaire : un immeuble de plusieurs logements n'est pas dans l'esprit de la zone, avec 1,5 place de stationnement par logement à fournir sur un terrain en pente. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Meilleur scénario (marge nette médiane) |  |  | Extension maximale
Estimation indicative fondée sur le règlement du PLU (zone UFb3), les ventes DVF et des coûts supposés : à confirmer par un certificat d'urbanisme, un avis préalable de l'ABF et des devis.

## Rénover-revendre
Rénover-revendre
Statut : possible. Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : revente de la maison rénovée | m² | Surface × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 230 | 8340 | 1918200 | 230 | 11650 | 2679500 | 230 | 13500 | 3105000
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000
Travaux de rénovation lourde | m² | Estimation, à confirmer par devis | 230 | 1500 | 345000 | 230 | 1500 | 345000 | 230 | 1500 | 345000
Honoraires maîtrise d'œuvre | € | Pourcentage des travaux | 345000 | 6% | 20700 | 345000 | 6% | 20700 | 345000 | 6% | 20700
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 345000 | 3% | 10350 | 345000 | 3% | 10350 | 345000 | 3% | 10350
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 345000 | 10% | 34500 | 345000 | 10% | 34500 | 345000 | 10% | 34500
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2581275 | 5% | 129063.75 | 2581275 | 5% | 129063.75 | 2581275 | 5% | 129063.75
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 1918200 | 3% | 57546 | 2679500 | 3% | 80385 | 3105000 | 3% | 93150
Total des coûts |  |  |  |  | 2973159.75 |  |  | 2995998.75 |  |  | 3008763.75
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -868350 |  |  | -107050 |  |  | 318450
Marge nette |  |  |  |  | -1054959.75 |  |  | -316498.75 |  |  | 96236.25
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -55% |  |  | -11.81% |  |  | 3.099%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 1015970.2381 |  |  | 1566469.3563 |  |  | 1874150.1323
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -53.82% |  |  | -28.8% |  |  | -14.81%

## Extension max
Extension maximale
Statut : limité. Emprise restante 61 m² (380 m² autorisés, moins piscine 30 m² et bâti existant 263 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 289 m²). 98 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 40,5 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison agrandie | m² | Surface totale × prix de revente (grande surface : prix/m² souvent plus bas) | 328 | 8340 | 2735520 | 328 | 11650 | 3821200 | 328 | 13500 | 4428000
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 98 | 4000 | 392000 | 98 | 4000 | 392000 | 98 | 4000 | 392000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 40,5 % | 98 | 300 | 29400 | 98 | 300 | 29400 | 98 | 300 | 29400
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux | 392000 | 8% | 31360 | 392000 | 8% | 31360 | 392000 | 8% | 31360
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire (> 150 m² de plancher) | 452760 | 12% | 54331.2 | 452760 | 12% | 54331.2 | 452760 | 12% | 54331.2
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 98 | 75 | 7350 | 98 | 75 | 7350 | 98 | 75 | 7350
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 421400 | 3% | 12642 | 421400 | 3% | 12642 | 421400 | 3% | 12642
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 452760 | 10% | 45276 | 452760 | 10% | 45276 | 452760 | 10% | 45276
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2658504.6 | 8.333% | 221542.05 | 2658504.6 | 8.333% | 221542.05 | 2658504.6 | 8.333% | 221542.05
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 2735520 | 3% | 82065.6 | 3821200 | 3% | 114636 | 4428000 | 3% | 132840
Total des coûts |  |  |  |  | 3251966.85 |  |  | 3284537.25 |  |  | 3302741.25
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -212839.2 |  |  | 872840.8 |  |  | 1479640.8
Marge nette |  |  |  |  | -516446.85 |  |  | 536662.75 |  |  | 1125258.75
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -18.88% |  |  | 14.04% |  |  | 25.41%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 1407884.7436 |  |  | 2168788.6752 |  |  | 2594067.3077
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -36.01% |  |  | -1.419% |  |  | 17.91%

## Extension + rénovation
Extension + rénovation
Statut : possible. Extension prudente de 61 m² de plain-pied et rénovation lourde des 230 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison rénovée et agrandie | m² | Surface totale × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 291 | 8340 | 2426940 | 291 | 11650 | 3390150 | 291 | 13500 | 3928500
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000 | 1 | 2200000 | 2200000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000 | 2200000 | 8% | 176000
Rénovation lourde de l'existant | m² | Estimation, à confirmer par devis | 230 | 1500 | 345000 | 230 | 1500 | 345000 | 230 | 1500 | 345000
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 61 | 4000 | 244000 | 61 | 4000 | 244000 | 61 | 4000 | 244000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 40,5 % | 61 | 300 | 18300 | 61 | 300 | 18300 | 61 | 300 | 18300
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux d'extension | 244000 | 8% | 19520 | 244000 | 8% | 19520 | 244000 | 8% | 19520
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire | 626820 | 12% | 75218.4 | 626820 | 12% | 75218.4 | 626820 | 12% | 75218.4
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 61 | 75 | 4575 | 61 | 75 | 4575 | 61 | 75 | 4575
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 607300 | 3% | 18219 | 607300 | 3% | 18219 | 607300 | 3% | 18219
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 626820 | 10% | 62682 | 626820 | 10% | 62682 | 626820 | 10% | 62682
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2767469.7 | 8.333% | 230622.475 | 2767469.7 | 8.333% | 230622.475 | 2767469.7 | 8.333% | 230622.475
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 2426940 | 3% | 72808.2 | 3390150 | 3% | 101704.5 | 3928500 | 3% | 117855
Total des coûts |  |  |  |  | 3466945.075 |  |  | 3495841.375 |  |  | 3511991.875
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -736574.4 |  |  | 226635.6 |  |  | 764985.6
Marge nette |  |  |  |  | -1040005.075 |  |  | -105691.375 |  |  | 416508.125
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -42.85% |  |  | -3.118% |  |  | 10.6%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 999960.6197 |  |  | 1675030.8761 |  |  | 2052336.0043
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -54.55% |  |  | -23.86% |  |  | -6.712%