## Synthèse
Synthèse du projet : construction neuve
annonce 131406 · Èze. Tous les chiffres viennent des onglets Hypothèses et Bilan (cas médian).
| Chiffre d'affaires TTC |  | Coût de revient TTC | Coût du financement
| 12546479 |  | 5664180 | 1003399.41
| Résultat net |  | Marge nette / chiffre d'affaires HT | Marge nette / coût de revient
| 3301887.3175 |  | 31.58% | 65.39%
| Apport des associés |  | Rendement sur l'apport | Point bas de trésorerie
| 849627 |  | 388.6% | 325946.8733
HYPOTHÈSES PRINCIPALES
| Terrain (prix négocié) | 1913000
| Surface habitable vendue | 821.75
| Prix de vente TTC au m² (médian) | 15268
| Construction et VRD | 2374000
| Financement (taux annuel) | 9%
| Mois de la vente | 20
Pour changer un chiffre : onglet Hypothèses. Lecture : Bilan, Trésorerie, Sensibilité, Comparatif. Estimation indicative, à confirmer par devis et par un expert-comptable.

## Hypothèses
Hypothèses : annonce 131406 · Èze
Modifiez les cellules jaunes : tous les onglets se recalculent. Estimation indicative, pas un certificat d'urbanisme.
Poste | Unité | Valeur | Source / commentaire
Achat
Prix d'achat (prix demandé) | € | 1970000 | Annonce
Frais de notaire (ancien) | % | 8 | Droits de mutation + émoluments, environ 8 %
Revente (€/m², ancien haut de gamme Èze)
Prix de revente prudent | €/m² | 8340 | Q1 des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente médian | €/m² | 11650 | Médiane des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente optimiste (vue mer) | €/m² | 13500 | Médiane + prime vue mer panoramique (hypothèse)
Surfaces (m²)
Surface habitable existante | m² | 0 | Annonce
Extension prudente (plain-pied) | m² | 80 | Calcul PLU : min(emprise restante 636 m², 80 m²)
Extension maximale | m² | 865 | Calcul PLU : emprise restante 636 m² sur 2 niveaux en gradins (coef. 0,8), plafonnée au plancher résiduel
Travaux (€ HT)
Rénovation lourde haut de gamme | €/m² | 1500 | Estimation à confirmer par devis
Extension en pente, site inscrit | €/m² | 4000 | Fourchette 3 500-4 500 €/m² (ABF, soutènements, accès difficile)
Terrassement et soutènement (extension) | €/m² créé | 300 | Pente 45,8 %, estimation
Frais et taxes
VRD et raccordements | % travaux | 8 | Estimation
Honoraires architecte (obligatoire) + bureaux d'études | % travaux | 12 | Mission complète, 10 à 14 %
Honoraires rénovation (maîtrise d'œuvre) | % travaux | 6 | Estimation
Taxe d'aménagement : valeur forfaitaire | €/m² | 1000 | Ordre de grandeur, à vérifier
Taxe d'aménagement : taux cumulé commune + département | % | 7.5 | Hypothèse, à vérifier en mairie
Assurance dommages-ouvrage | % travaux | 3 | Estimation
Aléas de chantier | % travaux | 10 | Règle de prudence
Commercialisation | % du CA | 3 | Honoraires d'agence à la revente
Financement et objectif
Taux du crédit | %/an | 5 | Hypothèse (achat + 50 % des travaux financés)
Durée du projet : rénovation | mois | 12 | Estimation
Durée du projet : extension | mois | 20 | Permis + ABF + chantier
Marge nette visée | % du CA | 15 | Objectif
Construction neuve : projet
Surface de plancher | m² | 865 | Maximum PLU calculé : emprise 636 m² × 2 niveaux, gradins, piscine et stationnement déduits
Surface habitable vendue / surface de plancher | % | 95 | Ratio habitable / plancher retenu
Prix de vente TTC du neuf : prudent | €/m² | 13000 | Bas de la fourchette du secteur (neuf haut de gamme à Èze)
Prix de vente TTC du neuf : médian | €/m² | 15268 | Prix visé par l'étude locale, neuf haut de gamme à Èze
Prix de vente TTC du neuf : optimiste | €/m² | 19000 | Haut de la fourchette du secteur (19 000 à 20 000 €/m², vue mer)
TVA sur la vente | % | 20 | Vente d'un bien neuf par une société
TVA sur les travaux et honoraires | % | 20 | Récupérable sur les dépenses (régime de la TVA sur le prix total)
Régime de TVA de la vente (0 = sur le prix total, 1 = sur la marge) | 0 ou 1 | 0 | Neuf : TVA sur le prix total. En TVA sur la marge, la TVA des dépenses n'est pas récupérable
Construction neuve : acquisition (marchand de biens)
Prix d'achat négocié du terrain | € | 1913000 | Prix affiché (1 970 000 €) moins la marge de négociation estimée de la fiche (2,9 %), modifiable
Frais d'agence TTC | € | 80000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : montant fixe, à ajuster si le prix change
Notaire | € | 19000 | Régime marchand de biens avec engagement de construire, à confirmer avec le notaire
Construction neuve : travaux (TTC)
Construction et VRD | € | 2374000 | Calibré : 4462 €/m² TTC (base 2000 € HT/m² du département 06, palier de gamme × 1,30, pente 46 % × 1,30, VRD et TVA)
Démolition et désamiantage | € | 0 | Surface existante × 100 à 120 €/m² (+ 30 €/m² de désamiantage si bâti ancien)
Piscine | € | 60000 | Villa haut de gamme (neuf à 15 268 €/m²) : piscine incluse
Cuisine | € | 65000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Jardin et extérieurs | € | 173000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Ameublement | € | 216000 | Vente meublée seulement en haut de gamme (neuf à 8 000 €/m² et plus)
Raccordements (eau, électricité) | € | 20000 | Terrain nu : viabilisation complète ; majoration en pente
Aléas (% de la construction et de la démolition) | % | 7 | Réserve pour imprévus ; 7 % en terrain pentu
Construction neuve : honoraires et frais (TTC)
Gestion du projet | € | 314000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Architecte et bureaux d'études | € | 119000 | 5 % du coût de construction. À mettre à 0 s'il est compris dans la gestion du projet
Études de sol G1 et G2 | € | 15000 | G1 et G2 ; plus coûteuses en terrain pentu (retrait-gonflement, stabilité)
Taxe d'aménagement | € | 44000 | Valeur forfaitaire 1 007 €/m² × taux cumulé estimé à 5 % (à vérifier en mairie)
Dommages-ouvrage | € | 71000 | 3 % du coût de construction
Autres assurances (chantier, RC) | € | 15000 | Ajouté par l'étude locale
Construction neuve : financement participatif
Taux annuel du financement participatif | % | 9 | Financement participatif
Durée du financement | mois | 20 | Du mois 1 (achat du terrain) à la vente
Apport (% du besoin) | % | 15 | Apport des associés
Frais de collecte (% du besoin) | % | 4.7 | Étude locale : 4,7 %
Frais de garantie | € | 15000 | Forfait
Construction neuve : calendrier et impôt
Mois de la vente | mois | 20 | Mois 1 = achat du terrain, après permis purgé (financement en deux tranches)
Taux d'impôt sur les sociétés | % | 25 | Taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € ignoré (prudent)

## Bilan
Bilan de rentabilité : construction neuve (annonce 131406 · Èze)
Coûts TTC et HT, financement, vente et résultat. Calculé à partir de l'onglet Hypothèses, avec le prix de vente médian (prudent et optimiste : voir Comparatif et Sensibilité).
Poste | TTC | HT | Commentaire
ACQUISITION
Terrain | 1913000 | 1913000 | Sans TVA
Frais d'agence | 80000 | 66666.6667
Notaire | 19000 | 19000 | Sans TVA
TRAVAUX
Construction et VRD | 2374000 | 1978333.3333
Démolition et désamiantage | 0 | 0
Piscine | 60000 | 50000
Cuisine | 65000 | 54166.6667
Jardin et extérieurs | 173000 | 144166.6667
Ameublement | 216000 | 180000
Raccordements | 20000 | 16666.6667
Aléas | 166180 | 138483.3333 | % de la construction et de la démolition
HONORAIRES ET FRAIS
Gestion du projet | 314000 | 261666.6667
Architecte et bureaux d'études | 119000 | 99166.6667
Études de sol | 15000 | 12500
Taxe d'aménagement | 44000 | 44000 | Sans TVA
Dommages-ouvrage | 71000 | 59166.6667
Autres assurances | 15000 | 12500
Coût de revient hors financement | 5664180 | 5049483.3333
FINANCEMENT
Besoin à financer (coût TTC) | 5664180
Apport des associés | 849627
Prêt | 4814553
Intérêts | 722182.95
Frais de collecte | 266216.46
Frais de garantie | 15000
Coût du financement | 1003399.41
VENTE
Chiffre d'affaires TTC | 12546479 |  | Surface habitable vendue × prix médian
Chiffre d'affaires HT | 10455399.1667 |  | TVA sur le prix total, ou sur la marge selon le régime choisi
Prix de vente HT au m² | 12723.3333
Surface habitable vendue (m²) | 821.75 |  | Surface de plancher × ratio habitable
RÉSULTAT
Marge HT avant financement | 5405915.8333
Résultat avant impôt | 4402516.4233
Impôt sur les sociétés | 1100629.1058
Résultat net | 3301887.3175
Marge nette sur le chiffre d'affaires HT | 31.58% |  | Indicateur regardé par les financeurs
Marge nette sur le coût de revient HT | 65.39%
Rendement sur l'apport | 388.6%

## Trésorerie
Plan de trésorerie mensuel
Mois 1 = achat du terrain. Début et fin (cases jaunes) : la dépense est répartie à parts égales sur la période. Montants TTC.
Poste | Début | Fin | Total | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
ENCAISSEMENTS
Apport des associés | 1 | 1 | 849627 | 849627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prêt (financement participatif) | 1 | 1 | 4814553 | 4814553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vente |  |  | 12546479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12546479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de TVA sur les dépenses (mois suivant) |  |  |  | 0 | 20102.7778 | 18602.7778 | 30729.6528 | 31840.7639 | 31840.7639 | 31840.7639 | 30729.6528 | 30729.6528 | 30729.6528 | 30729.6528 | 30729.6528 | 30729.6528 | 29076.875 | 29076.875 | 32410.2083 | 42021.3194 | 47437.9861 | 62104.6528 | 20616.6667 | 2616.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉCAISSEMENTS
Terrain | 1 | 1 | 1913000 | -1913000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'agence | 1 | 1 | 80000 | -80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notaire | 1 | 1 | 19000 | -19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Études de sol | 1 | 1 | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion du projet | 1 | 20 | 314000 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | -15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Architecte et bureaux d'études | 1 | 12 | 119000 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | -9916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Démolition et désamiantage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dommages-ouvrage | 2 | 2 | 71000 | 0 | -71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres assurances | 2 | 2 | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction et VRD | 3 | 18 | 2374000 | 0 | 0 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | -148375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aléas | 3 | 18 | 166180 | 0 | 0 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | -10386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordements | 4 | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -6666.6667 | -6666.6667 | -6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxe d'aménagement | 4 | 4 | 44000 | 0 | 0 | 0 | -44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piscine | 15 | 17 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jardin et extérieurs | 16 | 18 | 173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57666.6667 | -57666.6667 | -57666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuisine | 17 | 18 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32500 | -32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ameublement | 18 | 19 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108000 | -108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de collecte et de garantie | 1 | 1 | 281216.46 | -281216.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement du prêt et intérêts |  |  | 5536735.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5536735.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA collectée sur la vente (mois suivant) |  |  | 2091079.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2091079.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impôt sur les sociétés (2 mois après la vente) |  |  | 1100629.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100629.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde du mois |  |  |  | 3330346.8733 | -91513.8889 | -165775.1389 | -204314.9306 | -159203.8194 | -159203.8194 | -152537.1528 | -153648.2639 | -153648.2639 | -153648.2639 | -153648.2639 | -153648.2639 | -143731.5972 | -145384.375 | -165384.375 | -219717.7083 | -242606.5972 | -325189.9306 | -61595.3472 | 7014659.7167 | -2088463.1667 | -1100629.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie cumulée |  |  |  | 3330346.8733 | 3238832.9844 | 3073057.8456 | 2868742.915 | 2709539.0956 | 2550335.2761 | 2397798.1233 | 2244149.8594 | 2090501.5956 | 1936853.3317 | 1783205.0678 | 1629556.8039 | 1485825.2067 | 1340440.8317 | 1175056.4567 | 955338.7483 | 712732.1511 | 387542.2206 | 325946.8733 | 7340606.59 | 5252143.4233 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175 | 4151514.3175
En rouge : mois où la trésorerie cumulée est négative, il faut un apport ou un déblocage de fonds. Fin de projet : trésorerie cumulée = apport + résultat net.

## Sensibilité
Sensibilité du résultat net
Résultat net (après impôt) selon le prix de vente TTC au m² et le coût de construction (cas médian). Le financement est recalculé avec le coût.
Coût de construction · prix TTC/m² | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
-10% | 2329062.5483 | 2911477.8608 | 3493893.1733 | 4452259.1108 | 5410625.0483
-5% | 2233059.6204 | 2815474.9329 | 3397890.2454 | 4356256.1829 | 5314622.1204
0% | 2137056.6925 | 2719472.005 | 3301887.3175 | 4260253.255 | 5218619.1925
5% | 2041053.7646 | 2623469.0771 | 3205884.3896 | 4164250.3271 | 5122616.2646
10% | 1945050.8368 | 2527466.1493 | 3109881.4618 | 4068247.3993 | 5026613.3368
Prix de vente minimum (TTC/m²) pour ne pas perdre d'argent | 8839.0134
Vert : 1 M€ net ou plus. Rouge : moins de 500 k€.
Données reprises du bilan
Coût de revient HT hors financement | 5049483.3333
Coût du financement | 1003399.41
Coût du financement par € de coût TTC en plus | 0.1745
Construction et VRD avec aléas (TTC) | 2540180
Surface vendue (m²) · prix TTC/m², coût du bilan | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
801.75 | 1974556.6925 | 2542797.005 | 3111037.3175 | 4046078.255 | 4981119.1925
811.75 | 2055806.6925 | 2631134.505 | 3206462.3175 | 4153165.755 | 5099869.1925
821.75 | 2137056.6925 | 2719472.005 | 3301887.3175 | 4260253.255 | 5218619.1925
831.75 | 2218306.6925 | 2807809.505 | 3397312.3175 | 4367340.755 | 5337369.1925

## Comparatif
Comparatif des scénarios : annonce 131406 · Èze
Scénario | Statut | Raison | Marge nette |  |  | Marge nette en % du CA |  |  | Prix d'achat max pour la marge visée
|  |  | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Pour le classement (hors improbable)
Rénover-revendre | Possible | Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF. | -2233980 | -2233980 | -2233980 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3283e-10 | 2.3283e-10 | 2.3283e-10 | -2233980
Extension maximale | Limité | Emprise restante 636 m² (636 m² autorisés, moins piscine 0 m² et bâti existant 257 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 282 m²). 865 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 45,8 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet. | -566963.625 | 2210291.875 | 3762534.375 | -7.859% | 21.93% | 32.22% | 560531.0897 | 2567183.2265 | 3688725.9615 | 2210291.875
Surélévation | Impossible | Le bâti a déjà 1 niveaux et mesure 6,3 m pour 7 m à l'égout autorisés (8,50 m en hauteur frontale à Èze) : aucun niveau supplémentaire possible. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Extension + rénovation | Possible | Extension prudente de 80 m² de plain-pied et rénovation lourde des 0 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins. | -2144166 | -1887310 | -1743750 | -321.4% | -202.5% | -161.5% | 51841.0256 | 237427.3504 | 341153.8462 | -1887310
Division parcellaire | Impossible | Unité foncière de 2 121 m², sous le seuil de 800 m² retenu pour détacher un lot : avec emprise 30 %, pleine terre 45 %, reculs de 3 m et pente de 45,8 %, le lot détaché serait inférieur à 300 m² et la maison existante ne respecterait plus les reculs. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Démolition-reconstruction (neuf) | Limité | Villa neuve de 865 m² de plancher, soit 822 m² habitables vendus (maximum PLU : emprise 636 m², 2 niveaux, stationnement), vendue au prix du neuf haut de gamme. Bilan complet : TVA, financement participatif et impôt sur les sociétés. En site inscrit, la démolition exige un permis de démolir et l'avis de l'ABF ; sur une pente de 45,8 %, les terrassements pèsent lourd. | 2137056.6925 | 3301887.3175 | 5218619.1925 | 24.01% | 31.58% | 40.11% | 2823132.4734 | 3881017.5309 | 5621770.1916 | 3301887.3175
Lots (plusieurs logements) | Impossible | Aucun lot à bâtir (division impossible) et zone UFb3 pavillonnaire : un immeuble de plusieurs logements n'est pas dans l'esprit de la zone, avec 1,5 place de stationnement par logement à fournir sur un terrain en pente. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Meilleur scénario (marge nette médiane) |  |  | Démolition-reconstruction (neuf)
Estimation indicative fondée sur le règlement du PLU (zone UFb3), les ventes DVF et des coûts supposés : à confirmer par un certificat d'urbanisme, un avis préalable de l'ABF et des devis.

## Rénover-revendre
Rénover-revendre
Statut : possible. Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : revente de la maison rénovée | m² | Surface × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 0 | 8340 | 0 | 0 | 11650 | 0 | 0 | 13500 | 0
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600
Travaux de rénovation lourde | m² | Estimation, à confirmer par devis | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
Honoraires maîtrise d'œuvre | € | Pourcentage des travaux | 0 | 6% | 0 | 0 | 6% | 0 | 0 | 6% | 0
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 0 | 3% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 3% | 0
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 10% | 0
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2127600 | 5% | 106380 | 2127600 | 5% | 106380 | 2127600 | 5% | 106380
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 0 | 3% | 0 | 0 | 3% | 0 | 0 | 3% | 0
Total des coûts |  |  |  |  | 2233980 |  |  | 2233980 |  |  | 2233980
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -2127600 |  |  | -2127600 |  |  | -2127600
Marge nette |  |  |  |  | -2233980 |  |  | -2233980 |  |  | -2233980
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 2.3283e-10 |  |  | 2.3283e-10 |  |  | 2.3283e-10
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -100% |  |  | -100% |  |  | -100%

## Extension max
Extension maximale
Statut : limité. Emprise restante 636 m² (636 m² autorisés, moins piscine 0 m² et bâti existant 257 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 282 m²). 865 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 45,8 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison agrandie | m² | Surface totale × prix de revente (grande surface : prix/m² souvent plus bas) | 865 | 8340 | 7214100 | 865 | 11650 | 10077250 | 865 | 13500 | 11677500
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 865 | 4000 | 3460000 | 865 | 4000 | 3460000 | 865 | 4000 | 3460000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 45,8 % | 865 | 300 | 259500 | 865 | 300 | 259500 | 865 | 300 | 259500
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux | 3460000 | 8% | 276800 | 3460000 | 8% | 276800 | 3460000 | 8% | 276800
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire (> 150 m² de plancher) | 3996300 | 12% | 479556 | 3996300 | 12% | 479556 | 3996300 | 12% | 479556
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 865 | 75 | 64875 | 865 | 75 | 64875 | 865 | 75 | 64875
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 3719500 | 3% | 111585 | 3719500 | 3% | 111585 | 3719500 | 3% | 111585
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 3996300 | 10% | 399630 | 3996300 | 10% | 399630 | 3996300 | 10% | 399630
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 4621135.5 | 8.333% | 385094.625 | 4621135.5 | 8.333% | 385094.625 | 4621135.5 | 8.333% | 385094.625
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 7214100 | 3% | 216423 | 10077250 | 3% | 302317.5 | 11677500 | 3% | 350325
Total des coûts |  |  |  |  | 7781063.625 |  |  | 7866958.125 |  |  | 7914965.625
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | 34554 |  |  | 2897704 |  |  | 4497954
Marge nette |  |  |  |  | -566963.625 |  |  | 2210291.875 |  |  | 3762534.375
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -7.859% |  |  | 21.93% |  |  | 32.22%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 560531.0897 |  |  | 2567183.2265 |  |  | 3688725.9615
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -71.55% |  |  | 30.31% |  |  | 87.24%

## Extension + rénovation
Extension + rénovation
Statut : possible. Extension prudente de 80 m² de plain-pied et rénovation lourde des 0 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison rénovée et agrandie | m² | Surface totale × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 80 | 8340 | 667200 | 80 | 11650 | 932000 | 80 | 13500 | 1080000
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000 | 1 | 1970000 | 1970000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600 | 1970000 | 8% | 157600
Rénovation lourde de l'existant | m² | Estimation, à confirmer par devis | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 80 | 4000 | 320000 | 80 | 4000 | 320000 | 80 | 4000 | 320000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 45,8 % | 80 | 300 | 24000 | 80 | 300 | 24000 | 80 | 300 | 24000
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux d'extension | 320000 | 8% | 25600 | 320000 | 8% | 25600 | 320000 | 8% | 25600
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire | 369600 | 12% | 44352 | 369600 | 12% | 44352 | 369600 | 12% | 44352
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 80 | 75 | 6000 | 80 | 75 | 6000 | 80 | 75 | 6000
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 344000 | 3% | 10320 | 344000 | 3% | 10320 | 344000 | 3% | 10320
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 369600 | 10% | 36960 | 369600 | 10% | 36960 | 369600 | 10% | 36960
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2358216 | 8.333% | 196518 | 2358216 | 8.333% | 196518 | 2358216 | 8.333% | 196518
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 667200 | 3% | 20016 | 932000 | 3% | 27960 | 1080000 | 3% | 32400
Total des coûts |  |  |  |  | 2811366 |  |  | 2819310 |  |  | 2823750
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -1927632 |  |  | -1662832 |  |  | -1514832
Marge nette |  |  |  |  | -2144166 |  |  | -1887310 |  |  | -1743750
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -321.4% |  |  | -202.5% |  |  | -161.5%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 51841.0256 |  |  | 237427.3504 |  |  | 341153.8462
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -97.37% |  |  | -87.95% |  |  | -82.68%