## Synthèse
Synthèse du projet : construction neuve
annonce 4778 · Èze. Tous les chiffres viennent des onglets Hypothèses et Bilan (cas médian).
| Chiffre d'affaires TTC |  | Coût de revient TTC | Coût du financement
| 5801840 |  | 3177360 | 569449.32
| Résultat net |  | Marge nette / chiffre d'affaires HT | Marge nette / coût de revient
| 1059213.01 |  | 21.91% | 37.12%
| Apport des associés |  | Rendement sur l'apport | Point bas de trésorerie
| 476604 |  | 222.2% | 156390.7467
HYPOTHÈSES PRINCIPALES
| Terrain (prix négocié) | 1200000
| Surface habitable vendue | 380
| Prix de vente TTC au m² (médian) | 15268
| Construction et VRD | 1098000
| Financement (taux annuel) | 9%
| Mois de la vente | 20
Pour changer un chiffre : onglet Hypothèses. Lecture : Bilan, Trésorerie, Sensibilité, Comparatif. Estimation indicative, à confirmer par devis et par un expert-comptable.

## Hypothèses
Hypothèses : annonce 4778 · Èze
Modifiez les cellules jaunes : tous les onglets se recalculent. Estimation indicative, pas un certificat d'urbanisme.
Poste | Unité | Valeur | Source / commentaire
Achat
Prix d'achat (prix demandé) | € | 1380000 | Annonce
Frais de notaire (ancien) | % | 8 | Droits de mutation + émoluments, environ 8 %
Revente (€/m², ancien haut de gamme Èze)
Prix de revente prudent | €/m² | 8340 | Q1 des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente médian | €/m² | 11650 | Médiane des ventes DVF de maisons à Èze, 2021-2025
Prix de revente optimiste (vue mer) | €/m² | 13500 | Médiane + prime vue mer panoramique (hypothèse)
Surfaces (m²)
Surface habitable existante | m² | 115 | Annonce
Extension prudente (plain-pied) | m² | 80 | Calcul PLU : min(emprise restante 112 m², 80 m²)
Extension maximale | m² | 180 | Calcul PLU : emprise restante 112 m² sur 2 niveaux en gradins (coef. 0,8), plafonnée au plancher résiduel
Travaux (€ HT)
Rénovation lourde haut de gamme | €/m² | 1500 | Estimation à confirmer par devis
Extension en pente, site inscrit | €/m² | 4000 | Fourchette 3 500-4 500 €/m² (ABF, soutènements, accès difficile)
Terrassement et soutènement (extension) | €/m² créé | 300 | Pente 27,2 %, estimation
Frais et taxes
VRD et raccordements | % travaux | 8 | Estimation
Honoraires architecte (obligatoire) + bureaux d'études | % travaux | 12 | Mission complète, 10 à 14 %
Honoraires rénovation (maîtrise d'œuvre) | % travaux | 6 | Estimation
Taxe d'aménagement : valeur forfaitaire | €/m² | 1000 | Ordre de grandeur, à vérifier
Taxe d'aménagement : taux cumulé commune + département | % | 7.5 | Hypothèse, à vérifier en mairie
Assurance dommages-ouvrage | % travaux | 3 | Estimation
Aléas de chantier | % travaux | 10 | Règle de prudence
Commercialisation | % du CA | 3 | Honoraires d'agence à la revente
Financement et objectif
Taux du crédit | %/an | 5 | Hypothèse (achat + 50 % des travaux financés)
Durée du projet : rénovation | mois | 12 | Estimation
Durée du projet : extension | mois | 20 | Permis + ABF + chantier
Marge nette visée | % du CA | 15 | Objectif
Construction neuve : projet
Surface de plancher | m² | 400 | Maximum PLU : 30 % d'emprise, R+1, 6 places de stationnement (étude locale). Le calcul du site donne 318 m² (gradins, piscine déduite)
Surface habitable vendue / surface de plancher | % | 95 | 380 m² habitables vendus pour 400 m² de plancher (étude locale : 370 à 380 m²)
Prix de vente TTC du neuf : prudent | €/m² | 13000 | Bas de la fourchette du secteur (neuf haut de gamme à Èze)
Prix de vente TTC du neuf : médian | €/m² | 15268 | Prix visé par l'étude locale, neuf haut de gamme à Èze
Prix de vente TTC du neuf : optimiste | €/m² | 19000 | Haut de la fourchette du secteur (19 000 à 20 000 €/m², vue mer)
TVA sur la vente | % | 20 | Vente d'un bien neuf par une société
TVA sur les travaux et honoraires | % | 20 | Récupérable sur les dépenses (régime de la TVA sur le prix total)
Régime de TVA de la vente (0 = sur le prix total, 1 = sur la marge) | 0 ou 1 | 0 | Neuf : TVA sur le prix total. En TVA sur la marge, la TVA des dépenses n'est pas récupérable
Construction neuve : acquisition (marchand de biens)
Prix d'achat négocié du terrain | € | 1200000 | Prix visé par l'étude locale : 1,2 à 1,3 M€ (prix affiché : 1 380 000 €)
Frais d'agence TTC | € | 50000 | Étude locale : montant fixe, à ajuster si le prix change
Notaire | € | 12000 | Régime marchand de biens avec engagement de construire, à confirmer avec le notaire
Construction neuve : travaux (TTC)
Construction et VRD | € | 1098000 | Étude locale : 1 248 000 € dont 150 000 € de démolition et VRD (promoteur local)
Démolition et désamiantage | € | 150000 | Étude locale : selon la surface à démolir
Piscine | € | 60000 | Villa haut de gamme (neuf à 15 268 €/m²) : piscine incluse
Cuisine | € | 30000 | Étude locale : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Jardin et extérieurs | € | 80000 | Étude locale : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Ameublement | € | 100000 | Étude locale : forfait
Raccordements (eau, électricité) | € | 20000 | Terrain nu : viabilisation complète ; majoration en pente
Aléas (% de la construction et de la démolition) | % | 7 | Réserve pour imprévus ; 7 % en terrain pentu
Construction neuve : honoraires et frais (TTC)
Gestion du projet | € | 145000 | Étude locale : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Architecte et bureaux d'études | € | 60000 | Ajouté. À mettre à 0 s'il est compris dans la gestion du projet
Études de sol G1 et G2 | € | 15000 | G1 et G2 ; plus coûteuses en terrain pentu (retrait-gonflement, stabilité)
Taxe d'aménagement | € | 20000 | Étude locale : forfait
Dommages-ouvrage | € | 35000 | Étude locale : forfait
Autres assurances (chantier, RC) | € | 15000 | Ajouté par l'étude locale
Construction neuve : financement participatif
Taux annuel du financement participatif | % | 9 | Financement participatif
Durée du financement | mois | 20 | Du mois 1 (achat du terrain) à la vente
Apport (% du besoin) | % | 15 | Apport des associés
Frais de collecte (% du besoin) | % | 4.7 | Étude locale : 135 638 €
Frais de garantie | € | 15000 | Forfait
Construction neuve : calendrier et impôt
Mois de la vente | mois | 20 | Mois 1 = achat du terrain, après permis purgé (financement en deux tranches)
Taux d'impôt sur les sociétés | % | 25 | Taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € ignoré (prudent)

## Bilan
Bilan de rentabilité : construction neuve (annonce 4778 · Èze)
Coûts TTC et HT, financement, vente et résultat. Calculé à partir de l'onglet Hypothèses, avec le prix de vente médian (prudent et optimiste : voir Comparatif et Sensibilité).
Poste | TTC | HT | Commentaire
ACQUISITION
Terrain | 1200000 | 1200000 | Sans TVA
Frais d'agence | 50000 | 41666.6667
Notaire | 12000 | 12000 | Sans TVA
TRAVAUX
Construction et VRD | 1098000 | 915000
Démolition et désamiantage | 150000 | 125000
Piscine | 60000 | 50000
Cuisine | 30000 | 25000
Jardin et extérieurs | 80000 | 66666.6667
Ameublement | 100000 | 83333.3333
Raccordements | 20000 | 16666.6667
Aléas | 87360 | 72800 | % de la construction et de la démolition
HONORAIRES ET FRAIS
Gestion du projet | 145000 | 120833.3333
Architecte et bureaux d'études | 60000 | 50000
Études de sol | 15000 | 12500
Taxe d'aménagement | 20000 | 20000 | Sans TVA
Dommages-ouvrage | 35000 | 29166.6667
Autres assurances | 15000 | 12500
Coût de revient hors financement | 3177360 | 2853133.3333
FINANCEMENT
Besoin à financer (coût TTC) | 3177360
Apport des associés | 476604
Prêt | 2700756
Intérêts | 405113.4
Frais de collecte | 149335.92
Frais de garantie | 15000
Coût du financement | 569449.32
VENTE
Chiffre d'affaires TTC | 5801840 |  | Surface habitable vendue × prix médian
Chiffre d'affaires HT | 4834866.6667 |  | TVA sur le prix total, ou sur la marge selon le régime choisi
Prix de vente HT au m² | 12723.3333
Surface habitable vendue (m²) | 380 |  | Surface de plancher × ratio habitable
RÉSULTAT
Marge HT avant financement | 1981733.3333
Résultat avant impôt | 1412284.0133
Impôt sur les sociétés | 353071.0033
Résultat net | 1059213.01
Marge nette sur le chiffre d'affaires HT | 21.91% |  | Indicateur regardé par les financeurs
Marge nette sur le coût de revient HT | 37.12%
Rendement sur l'apport | 222.2%

## Trésorerie
Plan de trésorerie mensuel
Mois 1 = achat du terrain. Début et fin (cases jaunes) : la dépense est répartie à parts égales sur la période. Montants TTC.
Poste | Début | Fin | Total | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
ENCAISSEMENTS
Apport des associés | 1 | 1 | 476604 | 476604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prêt (financement participatif) | 1 | 1 | 2700756 | 2700756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vente |  |  | 5801840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5801840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de TVA sur les dépenses (mois suivant) |  |  |  | 0 | 12875 | 35375 | 14389.1667 | 15500.2778 | 15500.2778 | 15500.2778 | 14389.1667 | 14389.1667 | 14389.1667 | 14389.1667 | 14389.1667 | 14389.1667 | 13555.8333 | 13555.8333 | 16889.1667 | 21333.6111 | 23833.6111 | 28833.6111 | 9541.6667 | 1208.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉCAISSEMENTS
Terrain | 1 | 1 | 1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'agence | 1 | 1 | 50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notaire | 1 | 1 | 12000 | -12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Études de sol | 1 | 1 | 15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion du projet | 1 | 20 | 145000 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | -7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Architecte et bureaux d'études | 1 | 12 | 60000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Démolition et désamiantage | 2 | 2 | 150000 | 0 | -150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dommages-ouvrage | 2 | 2 | 35000 | 0 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres assurances | 2 | 2 | 15000 | 0 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction et VRD | 3 | 18 | 1098000 | 0 | 0 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | -68625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aléas | 3 | 18 | 87360 | 0 | 0 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | -5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordements | 4 | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -6666.6667 | -6666.6667 | -6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxe d'aménagement | 4 | 4 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piscine | 15 | 17 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | -20000 | -20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jardin et extérieurs | 16 | 18 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26666.6667 | -26666.6667 | -26666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuisine | 17 | 18 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ameublement | 18 | 19 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50000 | -50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de collecte et de garantie | 1 | 1 | 164335.92 | -164335.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement du prêt et intérêts |  |  | 3105869.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3105869.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA collectée sur la vente (mois suivant) |  |  | 966973.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -966973.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impôt sur les sociétés (2 mois après la vente) |  |  | 353071.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353071.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde du mois |  |  |  | 1723774.08 | -199375 | -50960 | -98612.5 | -77501.3889 | -77501.3889 | -70834.7222 | -71945.8333 | -71945.8333 | -71945.8333 | -71945.8333 | -71945.8333 | -66945.8333 | -67779.1667 | -87779.1667 | -111112.5 | -121668.0556 | -149168.0556 | -28416.3889 | 2698262.2667 | -965765 | -353071.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie cumulée |  |  |  | 1723774.08 | 1524399.08 | 1473439.08 | 1374826.58 | 1297325.1911 | 1219823.8022 | 1148989.08 | 1077043.2467 | 1005097.4133 | 933151.58 | 861205.7467 | 789259.9133 | 722314.08 | 654534.9133 | 566755.7467 | 455643.2467 | 333975.1911 | 184807.1356 | 156390.7467 | 2854653.0133 | 1888888.0133 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01 | 1535817.01
En rouge : mois où la trésorerie cumulée est négative, il faut un apport ou un déblocage de fonds. Fin de projet : trésorerie cumulée = apport + résultat net.

## Sensibilité
Sensibilité du résultat net
Résultat net (après impôt) selon le prix de vente TTC au m² et le coût de construction (cas médian). Le financement est recalculé avec le coût.
Coût de construction · prix TTC/m² | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
-10% | 609367.7403 | 878692.7403 | 1148017.7403 | 1591192.7403 | 2034367.7403
-5% | 564965.3751 | 834290.3751 | 1103615.3751 | 1546790.3751 | 1989965.3751
0% | 520563.01 | 789888.01 | 1059213.01 | 1502388.01 | 1945563.01
5% | 476160.6449 | 745485.6449 | 1014810.6449 | 1457985.6449 | 1901160.6449
10% | 431758.2798 | 701083.2798 | 970408.2798 | 1413583.2798 | 1856758.2798
Prix de vente minimum (TTC/m²) pour ne pas perdre d'argent | 10808.1557
Vert : 1 M€ net ou plus. Rouge : moins de 500 k€.
Données reprises du bilan
Coût de revient HT hors financement | 2853133.3333
Coût du financement | 569449.32
Coût du financement par € de coût TTC en plus | 0.1745
Construction et VRD avec aléas (TTC) | 1174860
Surface vendue (m²) · prix TTC/m², coût du bilan | 13000 | 14134 | 15268 | 17134 | 19000
360 | 358063.01 | 613213.01 | 868363.01 | 1288213.01 | 1708063.01
370 | 439313.01 | 701550.51 | 963788.01 | 1395300.51 | 1826813.01
380 | 520563.01 | 789888.01 | 1059213.01 | 1502388.01 | 1945563.01
390 | 601813.01 | 878225.51 | 1154638.01 | 1609475.51 | 2064313.01

## Comparatif
Comparatif des scénarios : annonce 4778 · Èze
Scénario | Statut | Raison | Marge nette |  |  | Marge nette en % du CA |  |  | Prix d'achat max pour la marge visée
|  |  | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Pour le classement (hors improbable)
Rénover-revendre | Possible | Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF. | -844999.875 | -475769.375 | -269401.875 | -88.1% | -35.51% | -17.35% | 507985.119 | 783234.6781 | 937075.0661 | -475769.375
Extension maximale | Limité | Emprise restante 112 m² (228 m² autorisés, moins piscine 30 m² et bâti existant 79 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 86 m²). 180 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 27,2 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet. | -322621.5 | 624535 | 1153912.5 | -13.11% | 18.17% | 28.97% | 788832.0513 | 1473181.6239 | 1855673.0769 | 624535
Surélévation | Impossible | Le bâti a déjà 2 niveaux et mesure 7,1 m pour 7 m à l'égout autorisés (8,50 m en hauteur frontale à Èze) : aucun niveau supplémentaire possible. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Extension + rénovation | Possible | Extension prudente de 80 m² de plain-pied et rénovation lourde des 115 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins. | -748148.375 | -122061.875 | 227865.625 | -46% | -5.373% | 8.656% | 532056.9444 | 984423.6111 | 1237256.9444 | -122061.875
Division parcellaire | Impossible | Unité foncière de 763 m², sous le seuil de 800 m² retenu pour détacher un lot : avec emprise 30 %, pleine terre 45 %, reculs de 3 m et pente de 27,2 %, le lot détaché serait inférieur à 300 m² et la maison existante ne respecterait plus les reculs. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Démolition-reconstruction (neuf) | Limité | Villa neuve de 400 m² de plancher, soit 380 m² habitables vendus (maximum PLU : emprise 228 m², 2 niveaux, stationnement), vendue au prix du neuf haut de gamme. Bilan complet : TVA, financement participatif et impôt sur les sociétés. En site inscrit, la démolition exige un permis de démolir et l'avis de l'ABF ; sur une pente de 27,2 %, les terrassements pèsent lourd. | 520563.01 | 1059213.01 | 1945563.01 | 12.65% | 21.91% | 32.34% | 1089953.7505 | 1579149.1528 | 2384121.4815 | 1059213.01
Lots (plusieurs logements) | Impossible | Aucun lot à bâtir (division impossible) et zone UFb3 pavillonnaire : un immeuble de plusieurs logements n'est pas dans l'esprit de la zone, avec 1,5 place de stationnement par logement à fournir sur un terrain en pente. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Meilleur scénario (marge nette médiane) |  |  | Démolition-reconstruction (neuf)
Estimation indicative fondée sur le règlement du PLU (zone UFb3), les ventes DVF et des coûts supposés : à confirmer par un certificat d'urbanisme, un avis préalable de l'ABF et des devis.

## Rénover-revendre
Rénover-revendre
Statut : possible. Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : revente de la maison rénovée | m² | Surface × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 115 | 8340 | 959100 | 115 | 11650 | 1339750 | 115 | 13500 | 1552500
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400
Travaux de rénovation lourde | m² | Estimation, à confirmer par devis | 115 | 1500 | 172500 | 115 | 1500 | 172500 | 115 | 1500 | 172500
Honoraires maîtrise d'œuvre | € | Pourcentage des travaux | 172500 | 6% | 10350 | 172500 | 6% | 10350 | 172500 | 6% | 10350
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 172500 | 3% | 5175 | 172500 | 3% | 5175 | 172500 | 3% | 5175
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 172500 | 10% | 17250 | 172500 | 10% | 17250 | 172500 | 10% | 17250
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 1593037.5 | 5% | 79651.875 | 1593037.5 | 5% | 79651.875 | 1593037.5 | 5% | 79651.875
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 959100 | 3% | 28773 | 1339750 | 3% | 40192.5 | 1552500 | 3% | 46575
Total des coûts |  |  |  |  | 1804099.875 |  |  | 1815519.375 |  |  | 1821901.875
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -736575 |  |  | -355925 |  |  | -143175
Marge nette |  |  |  |  | -844999.875 |  |  | -475769.375 |  |  | -269401.875
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -88.1% |  |  | -35.51% |  |  | -17.35%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 507985.119 |  |  | 783234.6781 |  |  | 937075.0661
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -63.19% |  |  | -43.24% |  |  | -32.1%

## Extension max
Extension maximale
Statut : limité. Emprise restante 112 m² (228 m² autorisés, moins piscine 30 m² et bâti existant 79 m² (BD TOPO) + 10 % de terrasses, soit 86 m²). 180 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 27,2 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison agrandie | m² | Surface totale × prix de revente (grande surface : prix/m² souvent plus bas) | 295 | 8340 | 2460300 | 295 | 11650 | 3436750 | 295 | 13500 | 3982500
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 180 | 4000 | 720000 | 180 | 4000 | 720000 | 180 | 4000 | 720000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 27,2 % | 180 | 300 | 54000 | 180 | 300 | 54000 | 180 | 300 | 54000
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux | 720000 | 8% | 57600 | 720000 | 8% | 57600 | 720000 | 8% | 57600
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire (> 150 m² de plancher) | 831600 | 12% | 99792 | 831600 | 12% | 99792 | 831600 | 12% | 99792
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 180 | 75 | 13500 | 180 | 75 | 13500 | 180 | 75 | 13500
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 774000 | 3% | 23220 | 774000 | 3% | 23220 | 774000 | 3% | 23220
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 831600 | 10% | 83160 | 831600 | 10% | 83160 | 831600 | 10% | 83160
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 2009286 | 8.333% | 167440.5 | 2009286 | 8.333% | 167440.5 | 2009286 | 8.333% | 167440.5
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 2460300 | 3% | 73809 | 3436750 | 3% | 103102.5 | 3982500 | 3% | 119475
Total des coûts |  |  |  |  | 2782921.5 |  |  | 2812215 |  |  | 2828587.5
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -81372 |  |  | 895078 |  |  | 1440828
Marge nette |  |  |  |  | -322621.5 |  |  | 624535 |  |  | 1153912.5
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -13.11% |  |  | 18.17% |  |  | 28.97%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 788832.0513 |  |  | 1473181.6239 |  |  | 1855673.0769
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -42.84% |  |  | 6.752% |  |  | 34.47%

## Extension + rénovation
Extension + rénovation
Statut : possible. Extension prudente de 80 m² de plain-pied et rénovation lourde des 115 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins.
|  |  | Prix de revente : | 8340 |  | Prix de revente : | 11650 |  | Prix de revente : | 13500
Poste | Unité | Source / commentaire | Hypothèse prudente |  |  | Hypothèse médiane |  |  | Hypothèse optimiste
|  |  | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total | Quantité | Prix unitaire | Total
Recette : maison rénovée et agrandie | m² | Surface totale × prix de revente ancien haut de gamme Èze | 195 | 8340 | 1626300 | 195 | 11650 | 2271750 | 195 | 13500 | 2632500
Prix d'achat | forfait | Prix demandé | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000 | 1 | 1380000 | 1380000
Frais de notaire | € | Environ 8 % du prix | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400 | 1380000 | 8% | 110400
Rénovation lourde de l'existant | m² | Estimation, à confirmer par devis | 115 | 1500 | 172500 | 115 | 1500 | 172500 | 115 | 1500 | 172500
Travaux d'extension | m² | Fourchette 3 500-4 500 €/m² en pente, site inscrit | 80 | 4000 | 320000 | 80 | 4000 | 320000 | 80 | 4000 | 320000
Terrassement et soutènement | m² | Estimation, pente 27,2 % | 80 | 300 | 24000 | 80 | 300 | 24000 | 80 | 300 | 24000
VRD et raccordements | € | Pourcentage des travaux d'extension | 320000 | 8% | 25600 | 320000 | 8% | 25600 | 320000 | 8% | 25600
Honoraires architecte + bureaux d'études | € | Architecte obligatoire | 542100 | 12% | 65052 | 542100 | 12% | 65052 | 542100 | 12% | 65052
Taxe d'aménagement | m² | Surface créée × valeur forfaitaire × taux | 80 | 75 | 6000 | 80 | 75 | 6000 | 80 | 75 | 6000
Assurance dommages-ouvrage | € | Pourcentage des travaux | 516500 | 3% | 15495 | 516500 | 3% | 15495 | 516500 | 3% | 15495
Aléas de chantier | € | Pourcentage des travaux | 542100 | 10% | 54210 | 542100 | 10% | 54210 | 542100 | 10% | 54210
Frais financiers | € | Crédit sur achat + 50 % des travaux, durée du projet | 1828828.5 | 8.333% | 152402.375 | 1828828.5 | 8.333% | 152402.375 | 1828828.5 | 8.333% | 152402.375
Commercialisation | € | 3 % du chiffre d'affaires | 1626300 | 3% | 48789 | 2271750 | 3% | 68152.5 | 2632500 | 3% | 78975
Total des coûts |  |  |  |  | 2374448.375 |  |  | 2393811.875 |  |  | 2404634.375
Marge brute (avant frais financiers et commercialisation) |  |  |  |  | -546957 |  |  | 98493 |  |  | 459243
Marge nette |  |  |  |  | -748148.375 |  |  | -122061.875 |  |  | 227865.625
Marge nette en % du chiffre d'affaires |  |  |  |  | -46% |  |  | -5.373% |  |  | 8.656%
Prix d'achat maximum pour la marge nette visée |  |  |  |  | 532056.9444 |  |  | 984423.6111 |  |  | 1237256.9444
Écart avec le prix demandé |  |  |  |  | -61.45% |  |  | -28.66% |  |  | -10.34%