## Synthèse
Synthèse du projet : construction neuve
annonce 9212 · Saint-Blaise. Tous les chiffres viennent des onglets Hypothèses et Bilan (cas médian).
| Chiffre d'affaires TTC |  | Coût de revient TTC | Coût du financement
| 3279780 |  | 2601100 | 461891.95
| Résultat net |  | Marge nette / chiffre d'affaires HT | Marge nette / coût de revient
| 52006.0375 |  | 1.903% | 2.362%
| Apport des associés |  | Rendement sur l'apport | Point bas de trésorerie
| 390165 |  | 13.33% | 252265.3139
HYPOTHÈSES PRINCIPALES
| Terrain (prix négocié) | 176000
| Surface habitable vendue | 520.6
| Prix de vente TTC au m² (médian) | 6300
| Construction et VRD | 1830000
| Financement (taux annuel) | 9%
| Mois de la vente | 20
Pour changer un chiffre : onglet Hypothèses. Lecture : Bilan, Trésorerie, Sensibilité, Comparatif. Estimation indicative, à confirmer par devis et par un expert-comptable.

## Hypothèses
Hypothèses : annonce 9212 · Saint-Blaise
Modifiez les cellules jaunes : tous les onglets se recalculent. Estimation indicative, pas un certificat d'urbanisme.
Poste | Unité | Valeur | Source / commentaire
Achat
Prix d'achat (prix demandé) | € | 181500 | Annonce
Frais de notaire (ancien) | % | 8 | Droits de mutation + émoluments, environ 8 %
Revente (€/m², ancien du secteur)
Prix de revente prudent | €/m² | 4100 | prix de l'ancien du secteur (DVF), ajusté
Prix de revente médian | €/m² | 4820 | prix de l'ancien du secteur (DVF), ajusté
Prix de revente optimiste (bien rénové, bon emplacement) | €/m² | 5540 | prix de l'ancien du secteur (DVF), ajusté
Surfaces (m²)
Surface habitable existante | m² | 0 | Annonce
Extension prudente (plain-pied) | m² | 80 | Calcul PLU : min(emprise restante 403 m², 80 m²)
Extension maximale | m² | 548 | Calcul PLU : emprise restante 403 m² sur 2 niveaux en gradins (coef. 0,8), plafonnée au plancher résiduel
Travaux (€ HT)
Rénovation lourde | €/m² | 1430 | Estimation à confirmer par devis
Extension | €/m² | 2860 | Fourchette 3 500-4 500 €/m² (ABF, soutènements, accès difficile)
Terrassement et soutènement (extension) | €/m² créé | 150 | Pente 15,7 %, estimation
Frais et taxes
VRD et raccordements | % travaux | 8 | Estimation
Honoraires architecte (obligatoire) + bureaux d'études | % travaux | 12 | Mission complète, 10 à 14 %
Honoraires rénovation (maîtrise d'œuvre) | % travaux | 6 | Estimation
Taxe d'aménagement : valeur forfaitaire | €/m² | 900 | Ordre de grandeur, à vérifier
Taxe d'aménagement : taux cumulé commune + département | % | 5 | Hypothèse, à vérifier en mairie
Assurance dommages-ouvrage | % travaux | 3 | Estimation
Aléas de chantier | % travaux | 10 | Règle de prudence
Commercialisation | % du CA | 3 | Honoraires d'agence à la revente
Financement et objectif
Taux du crédit | %/an | 5 | Hypothèse (achat + 50 % des travaux financés)
Durée du projet : rénovation | mois | 12 | Estimation
Durée du projet : extension | mois | 20 | Permis + ABF + chantier
Marge nette visée | % du CA | 15 | Objectif
Surfaces (m²)
Surface créée par un étage (surélévation) | m² | 0 | Calcul PLU : emprise du bâti, plafonnée au plancher résiduel et à 120 m²
Division
Lot détachable | m² | 1618 | Calcul PLU : parcelle moins bâti et jardin conservés
Prix du terrain à bâtir | €/m² | 0 | DVF terrains à bâtir du secteur
Géomètre, bornage, déclaration préalable | € | 15000 | Estimation (prudent : majoré, optimiste : réduit)
Viabilisation du lot (raccordements, accès) | € | 25000 | Estimation, terrain en pente majoré
Terrain restant revendu (terrain nu) | m² | 400 | Parcelle moins lot détaché, revendu au prix du terrain à bâtir
Maison existante revendue en l’état (part du prix de revente) | % | 0 | Décote par rapport au bien rénové, sans travaux
Financement et objectif
Durée du projet : division | mois | 14 | Déclaration préalable, bornage, viabilisation, vente (prudent : plus long)
Construction neuve : projet
Surface de plancher | m² | 548 | Maximum PLU calculé : emprise 403 m² × 2 niveaux, gradins, piscine et stationnement déduits
Surface habitable vendue / surface de plancher | % | 95 | Ratio habitable / plancher retenu
Prix de vente TTC du neuf : prudent | €/m² | 5300 | Q1 : ancien du secteur × 1,30 (pas assez de ventes de neuf)
Prix de vente TTC du neuf : médian | €/m² | 6300 | Médiane : ancien du secteur × 1,30 (pas assez de ventes de neuf)
Prix de vente TTC du neuf : optimiste | €/m² | 7300 | Q3 : ancien du secteur × 1,30 (pas assez de ventes de neuf)
TVA sur la vente | % | 20 | Vente d'un bien neuf par une société
TVA sur les travaux et honoraires | % | 20 | Récupérable sur les dépenses (régime de la TVA sur le prix total)
Régime de TVA de la vente (0 = sur le prix total, 1 = sur la marge) | 0 ou 1 | 0 | Neuf : TVA sur le prix total. En TVA sur la marge, la TVA des dépenses n'est pas récupérable
Construction neuve : acquisition (marchand de biens)
Prix d'achat négocié du terrain | € | 176000 | Prix affiché (181 500 €) moins la marge de négociation estimée de la fiche (2,9 %), modifiable
Frais d'agence TTC | € | 7000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : montant fixe, à ajuster si le prix change
Notaire | € | 2000 | Régime marchand de biens avec engagement de construire, à confirmer avec le notaire
Construction neuve : travaux (TTC)
Construction et VRD | € | 1830000 | Calibré : 3340 €/m² TTC (base 2000 € HT/m² du département 06, palier de gamme × 1,10, pente 16 % × 1,15, VRD et TVA)
Démolition et désamiantage | € | 0 | Surface existante × 100 à 120 €/m² (+ 30 €/m² de désamiantage si bâti ancien)
Piscine | € | 0 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait
Cuisine | € | 29000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Jardin et extérieurs | € | 77000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Ameublement | € | 0 | Vente meublée seulement en haut de gamme (neuf à 8 000 €/m² et plus)
Raccordements (eau, électricité) | € | 20000 | Terrain nu : viabilisation complète ; majoration en pente
Aléas (% de la construction et de la démolition) | % | 7 | Réserve pour imprévus ; 7 % en terrain pentu
Construction neuve : honoraires et frais (TTC)
Gestion du projet | € | 139000 | Estimation (barème de l'étude locale proportionné à la surface) : forfait proportionné à la surface et à la gamme
Architecte et bureaux d'études | € | 92000 | 5 % du coût de construction. À mettre à 0 s'il est compris dans la gestion du projet
Études de sol G1 et G2 | € | 10000 | G1 et G2 ; plus coûteuses en terrain pentu (retrait-gonflement, stabilité)
Taxe d'aménagement | € | 28000 | Valeur forfaitaire 1 007 €/m² × taux cumulé estimé à 5 % (à vérifier en mairie)
Dommages-ouvrage | € | 55000 | 3 % du coût de construction
Autres assurances (chantier, RC) | € | 8000 | Ajouté par l'étude locale
Construction neuve : financement participatif
Taux annuel du financement participatif | % | 9 | Financement participatif
Durée du financement | mois | 20 | Du mois 1 (achat du terrain) à la vente
Apport (% du besoin) | % | 15 | Apport des associés
Frais de collecte (% du besoin) | % | 4.7 | Étude locale : 4,7 %
Frais de garantie | € | 8000 | Forfait
Construction neuve : calendrier et impôt
Mois de la vente | mois | 20 | Mois 1 = achat du terrain, après permis purgé (financement en deux tranches)
Taux d'impôt sur les sociétés | % | 25 | Taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € ignoré (prudent)

## Bilan
Bilan de rentabilité : construction neuve (annonce 9212 · Saint-Blaise)
Coûts TTC et HT, financement, vente et résultat. Calculé à partir de l'onglet Hypothèses, avec le prix de vente médian (prudent et optimiste : voir Comparatif et Sensibilité).
Poste | TTC | HT | Commentaire
ACQUISITION
Terrain | 176000 | 176000 | Sans TVA
Frais d'agence | 7000 | 5833.3333
Notaire | 2000 | 2000 | Sans TVA
TRAVAUX
Construction et VRD | 1830000 | 1525000
Démolition et désamiantage | 0 | 0
Piscine | 0 | 0
Cuisine | 29000 | 24166.6667
Jardin et extérieurs | 77000 | 64166.6667
Ameublement | 0 | 0
Raccordements | 20000 | 16666.6667
Aléas | 128100 | 106750 | % de la construction et de la démolition
HONORAIRES ET FRAIS
Gestion du projet | 139000 | 115833.3333
Architecte et bureaux d'études | 92000 | 76666.6667
Études de sol | 10000 | 8333.3333
Taxe d'aménagement | 28000 | 28000 | Sans TVA
Dommages-ouvrage | 55000 | 45833.3333
Autres assurances | 8000 | 6666.6667
Coût de revient hors financement | 2601100 | 2201916.6667
FINANCEMENT
Besoin à financer (coût TTC) | 2601100
Apport des associés | 390165
Prêt | 2210935
Intérêts | 331640.25
Frais de collecte | 122251.7
Frais de garantie | 8000
Coût du financement | 461891.95
VENTE
Chiffre d'affaires TTC | 3279780 |  | Surface habitable vendue × prix médian
Chiffre d'affaires HT | 2733150 |  | TVA sur le prix total, ou sur la marge selon le régime choisi
Prix de vente HT au m² | 5250
Surface habitable vendue (m²) | 520.6 |  | Surface de plancher × ratio habitable
RÉSULTAT
Marge HT avant financement | 531233.3333
Résultat avant impôt | 69341.3833
Impôt sur les sociétés | 17335.3458
Résultat net | 52006.0375
Marge nette sur le chiffre d'affaires HT | 1.903% |  | Indicateur regardé par les financeurs
Marge nette sur le coût de revient HT | 2.362%
Rendement sur l'apport | 13.33%

## Trésorerie
Plan de trésorerie mensuel
Mois 1 = achat du terrain. Début et fin (cases jaunes) : la dépense est répartie à parts égales sur la période. Montants TTC.
Poste | Début | Fin | Total | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36
ENCAISSEMENTS
Apport des associés | 1 | 1 | 390165 | 390165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prêt (financement participatif) | 1 | 1 | 2210935 | 2210935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vente |  |  | 3279780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement de TVA sur les dépenses (mois suivant) |  |  |  | 0 | 5269.4444 | 12936.1111 | 22832.9861 | 23944.0972 | 23944.0972 | 23944.0972 | 22832.9861 | 22832.9861 | 22832.9861 | 22832.9861 | 22832.9861 | 22832.9861 | 21555.2083 | 21555.2083 | 21555.2083 | 25832.9861 | 28249.6528 | 28249.6528 | 1158.3333 | 1158.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DÉCAISSEMENTS
Terrain | 1 | 1 | 176000 | -176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'agence | 1 | 1 | 7000 | -7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notaire | 1 | 1 | 2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Études de sol | 1 | 1 | 10000 | -10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gestion du projet | 1 | 20 | 139000 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | -6950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Architecte et bureaux d'études | 1 | 12 | 92000 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | -7666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Démolition et désamiantage | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dommages-ouvrage | 2 | 2 | 55000 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres assurances | 2 | 2 | 8000 | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construction et VRD | 3 | 18 | 1830000 | 0 | 0 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | -114375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aléas | 3 | 18 | 128100 | 0 | 0 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | -8006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raccordements | 4 | 6 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -6666.6667 | -6666.6667 | -6666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taxe d'aménagement | 4 | 4 | 28000 | 0 | 0 | 0 | -28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piscine | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jardin et extérieurs | 16 | 18 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25666.6667 | -25666.6667 | -25666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cuisine | 17 | 18 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14500 | -14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ameublement | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais de collecte et de garantie | 1 | 1 | 130251.7 | -130251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remboursement du prêt et intérêts |  |  | 2542575.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2542575.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA collectée sur la vente (mois suivant) |  |  | 546630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impôt sur les sociétés (2 mois après la vente) |  |  | 17335.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17335.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solde du mois |  |  |  | 2261231.6333 | -72347.2222 | -124061.8056 | -148831.5972 | -119720.4861 | -119720.4861 | -113053.8194 | -114164.9306 | -114164.9306 | -114164.9306 | -114164.9306 | -114164.9306 | -106498.2639 | -107776.0417 | -107776.0417 | -133442.7083 | -143664.9306 | -141248.2639 | 21299.6528 | 731413.0833 | -545471.6667 | -17335.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trésorerie cumulée |  |  |  | 2261231.6333 | 2188884.4111 | 2064822.6056 | 1915991.0083 | 1796270.5222 | 1676550.0361 | 1563496.2167 | 1449331.2861 | 1335166.3556 | 1221001.425 | 1106836.4944 | 992671.5639 | 886173.3 | 778397.2583 | 670621.2167 | 537178.5083 | 393513.5778 | 252265.3139 | 273564.9667 | 1004978.05 | 459506.3833 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375 | 442171.0375
En rouge : mois où la trésorerie cumulée est négative, il faut un apport ou un déblocage de fonds. Fin de projet : trésorerie cumulée = apport + résultat net.

## Sensibilité
Sensibilité du résultat net
Résultat net (après impôt) selon le prix de vente TTC au m² et le coût de construction (cas médian). Le financement est recalculé avec le coût.
Coût de construction · prix TTC/m² | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300
-10% | -167148.105 | 37326.4212 | 200013.9212 | 362701.4213 | 525388.9212
-5% | -265820.0275 | -48903.3608 | 126009.9794 | 288697.4794 | 451384.9794
0% | -364491.95 | -147575.2833 | 52006.0375 | 214693.5375 | 377381.0375
5% | -463163.8725 | -246247.2058 | -29330.5392 | 140689.5956 | 303377.0956
10% | -561835.795 | -344919.1283 | -128002.4617 | 66685.6537 | 229373.1537
Prix de vente minimum (TTC/m²) pour ne pas perdre d'argent | 6140.1658
Vert : 1 M€ net ou plus. Rouge : moins de 500 k€.
Données reprises du bilan
Coût de revient HT hors financement | 2201916.6667
Coût du financement | 461891.95
Coût du financement par € de coût TTC en plus | 0.1745
Construction et VRD avec aléas (TTC) | 1958100
Surface vendue (m²) · prix TTC/m², coût du bilan | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300
500.6 | -452825.2833 | -244241.95 | -35658.6167 | 129693.5375 | 286131.0375
510.6 | -408658.6167 | -195908.6167 | 12631.0375 | 172193.5375 | 331756.0375
520.6 | -364491.95 | -147575.2833 | 52006.0375 | 214693.5375 | 377381.0375
530.6 | -320325.2833 | -99241.95 | 91381.0375 | 257193.5375 | 423006.0375

## Comparatif
Comparatif des scénarios : annonce 9212 · Saint-Blaise
Scénario | Statut | Raison | Marge nette |  |  | Marge nette en % du CA |  |  | Prix d'achat max pour la marge visée
|  |  | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Prudente | Médiane | Optimiste | Pour le classement (hors improbable)
Rénover-revendre | Impossible | Pas de création de surface, donc pas de contrainte d'emprise. En site inscrit, toute modification de façade ou de toiture passe par l'avis de l'ABF. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Extension maximale | Impossible | Emprise restante 403 m² (403 m² autorisés, moins piscine 0 m² et bâti existant 0 m²). 548 m² supposent 2 niveaux en gradins sur une pente de 15,7 % : coûteux, et l'ABF (site inscrit) peut réduire le projet. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Surélévation | Impossible | Pas de plancher résiduel suffisant ou hauteur déjà atteinte : aucun niveau supplémentaire possible. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Extension + rénovation | Impossible | Extension prudente de 80 m² de plain-pied et rénovation lourde des 0 m² existants. Reste soumis à l'avis de l'ABF (site inscrit), mais sans gradins. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Division parcellaire | Impossible | Unité foncière de 2 018 m², sous le seuil de 800 m², lot détaché inférieur à 300 m² ou prix du terrain à bâtir inconnu : division non retenue. | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Construction neuve | Limité | Construction neuve sur terrain nu de 548 m² de plancher, soit 521 m² habitables vendus (maximum PLU : emprise 403 m², 2 niveaux, stationnement), au prix du neuf du secteur. Bilan complet : TVA, financement participatif et impôt sur les sociétés. | -364491.95 | 52006.0375 | 377381.0375 | -15.85% | 1.903% | 11.92% | -525877.6359 | -230376.004 | 65125.6279 | 52006.0375
Lots (plusieurs logements) | Impossible | Plusieurs logements : non étudié pour ce terrain (programme de promotion à instruire au cas par cas). | non chiffré | [8 empty] | -1000000000000000
Meilleur scénario (marge nette médiane) |  |  | Construction neuve
Estimation indicative fondée sur le règlement du PLU (zone UFb4), les ventes DVF et des coûts supposés : à confirmer par un certificat d'urbanisme, un avis préalable de l'ABF et des devis.